## GANTT
ID | FASI LAVORATIVE | DURATA (g) |  |  | ID | Fase precedente
[7 empty] | Mese 1 | [27 empty] | Mese 2 | [30 empty] | Mese 3 | [29 empty] | Mese 4 | [30 empty] | Mese 5 | [29 empty] | Mese 6 | [30 empty] | Mese 7 | [30 empty] | Mese 8 | [29 empty] | Mese 9 | [30 empty] | Mese 10 | [29 empty] | Mese 11 | [30 empty] | Mese 12 | [30 empty] | Mese 13 | [28 empty] | Mese 14
| Attività | Giorni | Inizio | Fine | ID | ID precendente | time axis 2023-02-01 to 2024-03-31
1 | ALLESTIMENTO DI CANTIERE | 13 | 2023-02-06 | 2024-03-01 | 2 | 1
2 | Preparazione dell'area di cantiere | 3 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 3 | 2
3 | Apprestamenti di cantiere | 21 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 4 | 3
4 | SCAVI | 15 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 5 | 4
5 | Tracciamento | 7 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 6 | 5
6 | Scavi di sbancamento | 11 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 7 | 6
7 | FONDAZIONI | 10 | 2023-02-12 | 2023-02-16 | 8 | 7
8 | Getto di calcestruzzo per magrone | 3 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 9 | 8
9 | Realizzazione di carpenterie per fondazioni | 15 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 10 | 9
10 | Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione | 14 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | 11 | 10
11 | VESPAI | 10 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 12 | 11
12 | Realizzazione di vespaio e riempimenti | 33 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 13 | 12
13 | PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI IMPIANTI A RETE | 32 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 14 | 13
14 | Scavi a sezione ristretta | 26 | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 15 | 14
15 | Posa impianti a rete | 10 | 2023-03-05 | 2023-03-08 | 16 | 15
16 | Reinterri | 12 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 17 | 16
17 | SVILUPPO E APPROVAZIONE COSTRUTTIVO STRUTTURA LIGNEA | 10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 18 | 17
18 | STRUTTURE IN ELEVAZIONE - Pareti piano terra | 15 | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 19 | 18
19 | Montaggio pareti platform frame | 8 | 2023-03-18 | 2023-04-06 | 20 | 19
20 | Montaggio elementi strutturali puntuali | 12 | 2023-03-18 | 2023-04-04 | 21 | 20
21 | PONTEGGIO METALLICO | 17 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 22 | 21
22 | Montaggio ponteggio metallico | 10 | 2023-04-07 | 2023-06-07 | 23 | 22
23 | Smontaggio ponteggio metallico | 13 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 24 | 23
24 | STRUTTURE ORIZZONTALI - Solaio piano primo | 10 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 25 | 24
25 | Montaggio travi in legno lamellare | 5 | 2023-04-07 | 2023-05-01 | 26 | 25
26 | Montaggio pannelli orizzontali | 5 | 2023-04-07 | 2023-04-26 | 27 | 26
27 | COPERTURA | 5 | 2023-04-22 | 2023-05-01 | 27 | 26
28 | Montaggio di travi in legno lamellare | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 27 | 26
29 | Montaggio pannelli osb | 5 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 27 | 26
30 | Interposizione pannelli isolanti | 5 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 27 | 26
31 | Impermeabilizzazione | 5 | 2023-05-27 | 2023-06-15 | 27 | 26
32 | Montaggio di copertura in lamiera | 5 | 2023-06-11 | 2023-06-20 | 27 | 26
33 | PARETI PERIMETRALI | 5 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 27 | 26
34 | Realizzazione di isolamento a cappotto | 5 | 2023-07-01 | 2023-08-09 | 27 | 26
35 | Tinteggiatura di superfici esterne | 5 | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 27 | 26
36 | OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA | 5 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 27 | 26
37 | Montaggio scossaline e canali di gronda | 5 | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 27 | 26
38 | Montaggio pluviali | 5 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 27 | 26
39 | Posa impianto fotovoltaico | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 27 | 26
40 | Montaggio di linee vita | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 27 | 26
41 | PREDISPOSIZIONI IMPIANTI | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 27 | 26
42 | Predisposizione impianti elettrici | 5 | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 27 | 26
43 | Predisposizione impianti meccanici | 5 | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 27 | 26
44 | TRAMEZZI INTERNI | 5 | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 27 | 26
45 | Realizzazione di contropareti interne | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 27 | 26
46 | Realizzazione di tramezzi interni | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 27 | 26
47 | MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 27 | 26
48 | Posa isolamento a pavimento | 5 | 2023-09-19 | 2023-11-17 | 27 | 26
49 | Posa riscaldamento radiante | 5 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 27 | 26
50 | Formazione di massetto per pavimenti interni | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 27 | 26
51 | Posa di pavimenti interni | 5 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 27 | 26
52 | Posa di rivestimenti verticali | 5 | 2023-10-21 | 2023-11-04 | 27 | 26
53 | Posa in opera di soglie, pedate e alzate | 5 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 27 | 26
54 | Montaggio apparecchi igienico sanitari | 5 | 2023-11-05 | 2023-11-09 | 27 | 26
55 | SERRAMENTI ESTERNI | 5 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 27 | 26
56 | Posa di serramenti esterni | 5 | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 27 | 26
57 | Posa di facciate vetrate | 5 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 27 | 26
58 | POSA IMPIANTI A SOFFITTO | 5 | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 27 | 26
59 | Posa impianto elettrico a soffitto | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 27 | 26
60 | Posa impianto meccanico a soffitto | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 27 | 26
61 | CONTROSOFFITTI | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 27 | 26
62 | SERRAMENTI INTERNI | 5 | 2023-11-28 | 2023-12-17 | 27 | 26
63 | Montaggio di porte interne | 5 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 27 | 26
64 | Posa di vetrate interne | 5 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 27 | 26
65 | INTONACI E PITTURAZIONI INTERNE | 5 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 27 | 26
66 | Tinteggiatura di pareti interne | 5 | 2023-12-28 | 2024-01-21 | 27 | 26
67 | CORPI ILLUMINANTI | 5 | 2023-12-28 | 2024-01-21 | 27 | 26
68 | Posa di corpi illuminanti | 5 | 2024-01-22 | 2024-02-10 | 27 | 26
69 | OPERE ESTERNE | 5 | 2024-01-22 | 2024-02-10 | 27 | 26
70 | Realizzazione pavimentazioni esterne | 5 | 2024-02-11 | 2024-03-01 | 27 | 26
71 | Sistemazione areee esterne | 5 | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 27 | 26
72 | VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 27 | 26
73 | SMOBILIZZO CANTIERE | 5 | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 27 | 26
74 | Pulizia generale del cantiere | 5 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 27 | 26
75 | Smobilizzo del cantiere | 8 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 28 | 27
|  | 390 | 2023-02-06 | 2024-03-01